## Feuil1
Date | Heure début | Heure fin | Durée | Lieu | Thème | Description | Source(s)
2023-11-07 | 0.56944 | 0.62014 | 0.050694 | CPNV | Choix du projet | J'ai créé un fichier texte où j'ai mis toutes mes idées dedans
2023-11-07 | 0.64722 | 0.65 | 0.0027778 | CPNV | Choix du projet | M. Gfeller m'a informer que mes idées de faire un snake ou un morpion ultime avaient été acceptées, j'ai donc choisi de faire un morpion ultime
2023-11-07 | 0.65278 | 0.65903 | 0.00625 | CPNV | Journal de travail | J'ai mis à jour mon projet
2023-11-07 | 0.65903 | 0.66528 | 0.00625 | CPNV | IceScrum | J'ai créé un projet Icescrum
2023-11-07 | 0.66528 | 0.69722 | 0.031944 | CPNV | IceScrum | J'ai créé trois features, deux releases, un sprint et huit différentes tâches à mon projet Icescrum
2023-11-07 | 0.69722 | 0.70417 | 0.0069444 | CPNV | Maquettes | J'ai commencé la maquette du début de jeu
2023-11-07 | 0.92361 | 0.94861 | 0.025 | Maison | Maquettes | J'ai fait le titre "Ultimate Tic-Tac-Toe" à l'aide de caractères ASCII pour le début de jeu | https://theasciicode.com.ar/
2023-11-07 | 0.94931 | 0.95903 | 0.0097222 | Maison | Grille de jeu | J'ai fait la grille du jeu à l'aide de caractères ASCII pour une partie | https://theasciicode.com.ar/
2023-11-08 | 0.34653 | 0.36736 | 0.020833 | CPNV | Maquettes | J'ai fini la maquette de début de jeu | https://emptycharacter.com/
2023-11-08 | 0.36736 | 0.36875 | 0.0013889 | CPNV | Maquettes | J'ai fait la maquette du menu du jeu
2023-11-08 | 0.36944 | 0.39583 | 0.026389 | CPNV | Maquettes | J'ai commencé la maquette du début d'une partie du jeu
2023-11-08 | 0.64167 | 0.65139 | 0.0097222 | CPNV | Choix du projet | J'ai présenté mon idée avec une maquette rapide à M. Hurni et le projet a été accepté
2023-11-08 | 0.65208 | 0.675 | 0.022917 | CPNV | Mise en commun | Romain et moi avons parler et nous nous sommes mis en groupe pour ce projet
2023-11-08 | 0.67569 | 0.68264 | 0.0069444 | CPNV | Maquettes | J'ai fini la maquette de début d'une partie du jeu
2023-11-08 | 0.68333 | 0.69514 | 0.011806 | CPNV | Maquettes | J'ai fait la maquette du déroulement d'une partie du jeu
2023-11-08 | 0.69514 | 0.70417 | 0.0090278 | CPNV | Maquettes | J'ai fait la maquette de la fin d'une partie du jeu
2023-11-09 | 0.57153 | 0.59792 | 0.026389 | CPNV | Maquettes | J'ai commencé la maquette de l'affichage des règles du jeu | https://theasciicode.com.ar/
2023-11-10 | 0.48264 | 0.50694 | 0.024306 | CPNV | Présentation | J'ai fait un document word qui résume et présente le projet
2023-11-14 | 0.56319 | 0.56806 | 0.0048611 | CPNV | Maquettes | J'ai fini les maquettes du jeu
2023-11-14 | 0.57708 | 0.59028 | 0.013194 | CPNV | GitHub | Romain et moi avons créé un projet GitHub et nous avons mis tous nous fichiers dedans
2023-11-14 | 0.59097 | 0.62708 | 0.036111 | CPNV | Début du jeu | Romain et moi avons fait le menu de début de jeu avec le titre et le bouton, le bouton ne marche pas encore | https://typographyforlawyers.com/monospaced-fonts.html#:~:text=The%20system%20fonts%20Courier%2C%20Menlo,the%20font%20is%20called%20proportional%20.
2023-11-14 | 0.64236 | 0.67639 | 0.034028 | CPNV | Début du jeu | Romain et moi avons fait en sorte qu'en appuyant sur le bouton "Start" du début du jeu, on passe au menu du jeu
2023-11-14 | 0.67708 |  | -0.67708